Instructivo de la plantilla
Monitoreo, Indicadores y Plan de Gestión de Riesgos

Basado en la plantilla: Sesion8_Monitoreo_Riesgos_Coop_RD.xlsx

Vista de la hoja de inicio y recomendaciones generales.

1. ¿Para qué sirve esta plantilla?

La plantilla está diseñada para guiar a una cooperativa en un ciclo básico de gestión de riesgos: registrar riesgos, evaluarlos, definir indicadores, priorizar acciones de mitigación y dar seguimiento al plan.

Su lógica está pensada para uso práctico en clase y también como base de un proyecto final. Las hojas visibles ya vienen conectadas entre sí por fórmulas, por lo que el archivo funciona como un flujo de trabajo y no como hojas aisladas.

2. Estructura general del archivo

| Bloque | Hojas principales | Función |
| --- | --- | --- |
| Orientación | Inicio, Proyecto_Final, Mini_Encuestas | Introducen el propósito del archivo, el producto esperado y apoyos para la sesión. |
| Catálogos | Listas, Libreria de riesgos, Libreria control actual, Libreria responsables, Libreria KRIs, Libreria mitigacion | Alimentan listas desplegables, sugerencias y campos automáticos. |
| Análisis | Registro_Riesgos, Evaluacion, KRIs, Mapa_Riesgo | Capturan riesgos, calculan nivel y construyen el mapa de riesgos. |
| Gestión | Mitigacion, Seguimiento | Convierten la priorización en acciones, responsables y monitoreo. |

Flujo lógico recomendado: Inicio → Registro_Riesgos → Evaluacion → KRIs → Mapa_Riesgo → Mitigacion → Seguimiento → Proyecto_Final.

3. Cómo usar la plantilla paso a paso

Paso 1. Registrar los riesgos

En Registro_Riesgos se capturan de 5 a 8 riesgos principales. El usuario elige o escribe el riesgo y varias columnas se completan automáticamente desde la librería: proceso o área, tipo, causa y consecuencia. También se propone un control actual y un responsable inicial.

Paso 2. Evaluar probabilidad e impacto

En Evaluacion solo se debe asignar Probabilidad y Impacto en escala de 1 a 5. El archivo calcula automáticamente el nivel (P x I), la clasificación, el semáforo y la prioridad.

Paso 3. Definir KRIs

En KRIs se asigna un indicador clave por riesgo. La definición, meta verde, alerta amarilla, límite rojo, frecuencia y responsable se traen desde la biblioteca de KRIs.

Paso 4. Revisar el mapa de riesgos

Mapa_Riesgo toma la evaluación y la convierte en una tabla resumen y un gráfico de dispersión. Aquí se visualizan de inmediato los riesgos más urgentes.

Paso 5. Diseñar la mitigación

Mitigacion ordena los riesgos por prioridad y propone acciones desde una librería de mitigación. El usuario completa estado del KRI, fecha compromiso, apoyo requerido y observaciones.

Paso 6. Dar seguimiento

Seguimiento integra riesgo, acción, KRI, umbrales y semáforo. Aquí se registra el valor actual del indicador, el avance de la acción y los siguientes pasos.

4. Hojas clave y qué mirar en cada una

Registro_Riesgos

Es la hoja de captura base. Si aquí cambia el riesgo identificado, el resto del modelo se actualiza mediante búsquedas a las librerías.

Vista referencial de la hoja Registro_Riesgos.

Evaluacion

Solo requiere entrada manual en Probabilidad e Impacto. El resto de columnas son automáticas y sirven para priorizar.

Vista referencial de la hoja Evaluacion.

Mapa_Riesgo

Consolida la evaluación en una tabla y un gráfico de burbujas o dispersión que facilita la conversación ejecutiva.

Vista referencial de la hoja Mapa_Riesgo.

5. Fórmulas y automatizaciones más importantes

Búsquedas con INDEX/MATCH: conectan Registro_Riesgos, KRIs y Mitigacion con sus respectivas librerías para traer texto sugerido y responsables.

Nivel de riesgo = Probabilidad x Impacto: se calcula en Evaluacion y sirve como base para la clasificación y el ranking.

Clasificación por umbrales: Bajo (≤5), Medio (≤10), Alto (≤15) y Crítico (>15).

Priorización con RANK y COUNTIF: ordena los riesgos para llevarlos después a la hoja Mitigacion.

Semáforo del KRI en Seguimiento: compara valor actual contra apetito y límite para marcar Verde, Amarillo o Rojo.

6. Buenas prácticas de uso

Mantener un número acotado de riesgos prioritarios; la plantilla funciona mejor con pocos riesgos bien definidos que con listas extensas.

No editar las hojas de librería salvo que se quiera ampliar el catálogo de riesgos, controles, responsables, KRIs o acciones.

Usar lenguaje concreto en la descripción del riesgo y en las acciones de mitigación.

Actualizar Seguimiento con una periodicidad fija (mensual o trimestral).

Validar que los responsables de KRIs y de acciones sean áreas con capacidad real de ejecución.

7. Entregable esperado al final

Con la información completa, la hoja Proyecto_Final sirve como guía para una exposición breve: contexto de la cooperativa, riesgos priorizados, evaluación, mapa de riesgos, KRIs, acciones, responsables y próximos pasos.

Hoja de apoyo para estructurar la presentación final.